## Global
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: GLOBAL
OBRA: CONCLUSÃO DA PRAÇA DANUSA BORGUETTI
ITEM | SERVIÇOS COM BDI INCLUSO (28,29%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 974.68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 974.68
2.0 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 2537.9 | 50% | 2537.9 | 50% | 0 | 50% | 5075.8
3.0 | RECOMPOSIÇÃO DO MEIO FIO | 3685.26 | 50% | 3685.26 | 50% | 0 | 0% | 7370.52
4.0 | REVESTIMENTOS | 17057.75 | 30% | 17057.76 | 30% | 22743.67 | 40% | 56859.18
5.0 | VEGETAÇÃO | 8256.99 | 30% | 8256.99 | 30% | 11009.33 | 40% | 27523.31
6.0 | PERGOLADOS DE MADEIRA | 2349.51 | 33% | 2349.52 | 33% | 2349.52 | 33% | 7048.55
TOTAL DA PARCELA |  | 34862.09 |  | 33887.43 |  | 36102.52 |  | 104852.04
TOTAL ACUMULADO |  | 34862.09 |  | 68749.52 |  | 104852.04
Coxilha, setembro de 2018
______________________________
Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892
______________________________
Ildo José Orth
Prefeito Municipal de Coxilha

## CR + C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: CONTRATO DE REPASSE + CONTRAPARTIDA
OBRA: CONCLUSÃO DA PRAÇA DANUSA BORGUETTI
ITEM | SERVIÇOS COM BDI INCLUSO (28,29%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 974.68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 974.68
2.0 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 2537.9 | 50% | 2537.9 | 50% | 0 | 50% | 5075.8
3.0 | RECOMPOSIÇÃO DO MEIO FIO | 3685.26 | 50% | 3685.26 | 50% | 0 | 0% | 7370.52
4.0 | REVESTIMENTOS | 17057.75 | 30% | 17057.76 | 30% | 22743.67 | 40% | 56859.18
5.0 | VEGETAÇÃO | 8256.99 | 30% | 8256.99 | 30% | 11009.33 | 40% | 27523.31
TOTAL DA PARCELA |  | 32512.58 |  | 31537.91 |  | 33753 |  | 97803.49
TOTAL ACUMULADO |  | 32512.58 |  | 64050.49 |  | 97803.49
Coxilha, setembro de 2018
______________________________
Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892
______________________________
Ildo José Orth
Prefeito Municipal de Coxilha

## RP
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: RECURSOS PRÓPRIOS
OBRA: CONCLUSÃO DA PRAÇA DANUSA BORGUETTI
ITEM | SERVIÇOS COM BDI INCLUSO (28,29%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
6.0 | PERGOLADOS DE MADEIRA | 2349.51 | 33% | 2349.52 | 33% | 2349.52 | 33% | 7048.55
TOTAL DA PARCELA |  | 2349.51 |  | 2349.52 |  | 2349.52 |  | 7048.55
TOTAL ACUMULADO |  | 2349.51 |  | 4699.03 |  | 7048.55
Coxilha, setembro de 2018
______________________________
Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892
______________________________
Ildo José Orth
Prefeito Municipal de Coxilha