## Global
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: GLOBAL
OBRA: CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DANUSA BORGUETTI
ITEM | SERVIÇOS COM BDI INCLUSO (28,29%) | MÊS 1 |  | TOTAL
1.0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | 134.17 | 100% | 134.17
2.0 | ELETRODUTOS | 5569.13 | 100% | 5569.13
3.0 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | 6904.57 | 100% | 6904.57
4.0 | TOMADAS | 227.11 | 100% | 227.11
5.0 | ILUMINAÇÃO | 39333.77 | 100% | 39333.77
6.0 | ATERRAMENTO | 1444.89 | 100% | 1444.89
TOTAL DA PARCELA |  | 53613.63 |  | 53613.63
TOTAL ACUMULADO |  | 53613.63 |  | 53613.63
______________________________
Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892
______________________________
Ildo José Orth
Prefeito Municipal de Coxilha